## ✅ Suivi Avancement
SUIVI D'AVANCEMENT HEBDOMADAIRE — PFE TRANSPORT SCOLAIRE
Semaine | Dates | Tâches prévues | Tâches réalisées | Statut | Notes / Blocages
S1 | 13-19/05 | Corrections rapport UML (Parent, PositionGPS, RBAC) Soumission v2 encadrant Setup repo GitHub | Correction du rapport et conception + setup du repo GitHub | Términé | Reformuler les idées pour avoir une conception faisable et claire
S2 | 20-26/05 | Docker Compose base Repo GitHub structure | Initialisation de docker | Términé
S3 | 27/05-02/06 | PostgreSQL+PostGIS+Redis+RabbitMQ JWT AuthService Spring Boot | creation des images PostgreSQL+PostGIS+Redis+RabbitMQ dans Docker creation de l'authetification | Términé | Conflits entre Docker compose global avec compose du microservice
S4 | 03-09/06 | API Gateway MS8 BusService MS1 CRUD EleveService MS2 CRUD | Creation des : BusService MS1 CRUD EleveService MS2 CRUD API Gateway MS8 Tests Postman | Términé | Conflis entre les microservices d'authentification
S5 | 10-16/06 | Script seeding 300 élèves Meknès Entité PositionGPS WebSocket GPS MS3 | Insertion de 300 éléves de Méknes comme exemples creatopn du ms3_localisation et WebSocket GPS | Términé
S6 | 17-23/06 | OSRM intégration Simulateur bus Python IncidentService MS10 NotificationService MS4 FCM | integration du ORSM et simulation des bus avec python creation du ms10 incidentService et ms4 des notifications avec des interfaces HTML des tests | Términé | Conflits resolus entre ms7 auth et ms8 gateway
S7 | 24-30/06 | Trigger RabbitMQ notifications Clustering K-Means + DBSCAN Silhouette Score | MS6 refonte v3 (data-science) : • projection UTM 30N (pyproj) au lieu de StandardScaler → distances vraies en mètres • k-médoïdes CAPACITAIRE sur distance ROUTIÈRE OSRM (repli euclidien) • affectation globale par programmation linéaire → taille ≤ capacité garantie • nombre de bus choisi par courbe de PARETO (qualité vs flotte) • 3 notebooks CRISP-DM + benchmark de 11 algorithmes Triggers RabbitMQ opérationnels · données v2 (300 élèves Meknès) | Términé | Écart au plan assumé : K-Means/DBSCAN seuls produisaient des groupes INFAISABLES (capacité des bus dépassée). Silhouette 0,43 < 0,5 = arbitrage capacité ↔ compacité, documenté et défendu plutôt que masqué.
S8 | 01-07/07 | Mécanisme évolutif clustering (5 déclencheurs) Dataset 180 jours ETA Début état de l'art mémoire | • 5 déclencheurs de recalcul du clustering (eleve.created / gps.updated / deleted + bus.created / deleted) avec asyncio.Lock anti-rafale • Garde-fou qualité DYNAMIQUE : verdict OK / DEGRADE / CRITIQUE, baseline roulante • MS12 : dataset 180 jours ancré sur routes OSRM réelles + facteurs marocains (Ramadan, jour de souk, météo, trafic) ; incidents en queue lourde | Términé | Le garde-fou est INFORMATIF, pas un déclencheur : un seuil fixe à 0,5 serait toujours rouge puisque notre silhouette de conception vaut 0,43. Plancher ancré sur ce point de conception (0,325). État de l'art du mémoire NON commencé.
S9 | 08-14/07 | XGBoost ETA : entraînement + validation FastAPI endpoints ETA Chatbot Mistral Groq LangChain | • MS12 : benchmark multi-modèles (baselines → linéaires → forêts → boosting), split TEMPOREL, double vue (tous trajets / trajets normaux) → ElasticNet gagnant : R² 0,82 · MAE 0,86 min · +52,7 % vs baseline OSRM brute • Endpoints FastAPI ETA (:8088) + artefact gelé • MS9 : agent tool-calling, outils MS1/MS2/MS3/MS10/MS12 scopés au parent par le JWT, reverse geocoding OSM, FR / arabe / darija | Términé | Deux écarts au plan, tous deux MESURÉS et non subis : 1) XGBoost a bien été benchmarké mais ElasticNet l'emporte — le résultat est conservé tel quel plutôt que d'imposer le modèle prévu. 2) LangChain écarté au profit d'un agent maison (plus simple à auditer et à expliquer) ; Mistral remplacé par gpt-oss/Gemini, Groq ayant décommissionné toute la famille Llama.
S10 | 15-21/07 | Context injection LLM (GPS+ETA) Support FR/AR chatbot VRP OR-Tools début App Flutter parent v1 | • MS9 : pré-fetch des enfants + injection de contexte au prompt, appels d'outils en parallèle, cascade de providers avec retry/backoff • MS5 VRP : un TSP par bus (OR-Tools), dépôt = école, coût d'arc = durée routière OSRM réelle → gain +12,6 % vs plus-proche-voisin • App mobile PARENT Flutter v1 (Chrome :5174 / Android) | Términé | Choix « soir = même ordre que le matin » PROUVÉ par la mesure (verify_sens.py) : l'ordre inversé n'est pas ré-optimisé et coûte ~2× sur matrice OSRM asymétrique ; garder le même ordre équilibre le temps à bord sur la journée. /tournees parallélisé (asyncio.gather + OR-Tools en thread) : 43 s → 9 s.
S11 | 22-28/07 | VRP benchmark Réaffectation dynamique Dashboard admin v1 Flutter notifications | Console web React/Vite/TS à 3 rôles (admin · chauffeur · parent) : • dashboard KPIs + graphiques, carte live (bus interpolés, ETA, anomalies) • clustering : Pareto, diagnostics, cartes de clusters + prévisualisation • CRUD élèves/bus/utilisateurs + liaisons parent↔enfant et chauffeur↔bus • messagerie chauffeur ↔ admin, diffusion aux parents • déviation d'itinéraire (UC-8) : tournée figée au démarrage, surveillée par MS11 | Términé partiellement | VRP benchmark PARTIEL à ce stade : seule la baseline plus-proche-voisin avait été comparée. Le CVRP global (affectation + routage résolus ensemble) a finalement été implémenté et mesuré en S15 — voir la ligne S15. RÉAFFECTATION DYNAMIQUE (UC-9) NON RÉALISÉE — seul cas d'usage du CDC sans implémentation.
S12 | 29/07-04/08 | Anomalies GPS Isolation Forest Dashboard KPIs graphiques Flutter chatbot intégré | • MS11 : dataset propre à anomalies HÉTÉROGÈNES (franc / contextuel / surcharge), feature « surprise » = ratio ajusté au contexte • 4 détecteurs comparés à budget d'alerte constant → Isolation Forest CURÉ : PR-AUC 0,91 (vs 0,48 pour la variante diluée), rappel 0,88 • Monitor GPS live (arrêt prolongé, vitesse excessive) + KPIs dashboard • Assistant LLM intégré à l'app Flutter parent | Términé | Triple enseignement data-science documenté : (1) le feature engineering prime — « surprise » bat le ratio brut ; (2) la curation prime — iforest curé ≫ dilué ; (3) ici le MULTIVARIÉ gagne, car les anomalies sont hétérogènes. Contraste assumé avec MS12, où le modèle SIMPLE l'emporte : c'est le benchmark qui tranche, pas une préférence.
S13 | 05-11/08 | Tests end-to-end Déploiement Railway/Render Documentation GitHub | • Tests end-to-end : e2e_integration_test.py 8/8 (clustering → busId → GPS → ETA → notification → présence → anomalie) • Newman (Postman CLI) : 88/88 assertions • Documentation GitHub : README, 12 documents techniques dans docs/, CLAUDE.md | Términé partiellement | DÉPLOIEMENT NON RÉALISÉ : aucun Dockerfile pour les 7 services Java (seuls les 5 services Python en ont), docker-compose limité à l'infrastructure (PostgreSQL/Redis/RabbitMQ/pgAdmin), 15 URLs « localhost » en dur dans la Gateway. Prérequis à lever avant toute mise en ligne Railway/Render.
S14 | 12-18/08 | Rédaction mémoire chapitres impl. + résultats Mise en forme | • ETA « le long de la tournée » corrigé sur 5 écrans : distance restante mesurée SUR la polyligne (le point-à-point augmentait pendant le ramassage) • Garde anti-extrapolation MS12 : hors du domaine d'entraînement (tronçons 0,7-4 km), bascule sur un facteur de contexte au lieu d'extrapoler • Page « Prévisions » parent (web + mobile), endpoint MS5 scopé par le JWT • Migration LLM forcée (Llama décommissionné) + refonte de la page de connexion | Términé partiellement | Volet technique livré. RÉDACTION DU MÉMOIRE NON COMMENCÉE (chapitres implémentation et résultats).
S15 | 19-25/08 | Finalisation mémoire Slides soutenance Vidéo démo Répétition | • App mobile CHAUFFEUR Flutter : 7 écrans, le téléphone devient la SOURCE GPS du bus, file d'écritures hors ligne persistée, 84 tests • MS9 Phase B : NL2SQL admin (question → SQL read-only → synthèse) • Campagne de correction menée en branchant les apps sur le VRAI backend • Benchmark CVRP global vs MS6+TSP (dernière comparaison DS annoncée) — CAMPAGNE DE BENCHMARK DES 4 BRIQUES IA (23/08), sur la méthode du benchmark CVRP — Protocole en 6 règles formalisé dans docs/PROTOCOLE_BENCHMARK_IA.md, appliqué aux 5 briques. · MS6 : l'algorithme de production entre dans l'arène (il n'était dans AUCUN des 10 comparés) + 2 baselines naïves + ablation propre de la distance routière + variance sur 10 graines · MS11 : rejeu hors ligne des règles live sur la vraie tournée de 753 points (aucune métrique n'existait) + validation temporelle glissante du détecteur ML + quantification de la fuite générateur→feature · MS12 : évaluation du mode facteur_contexte réellement exécuté en production + significativité par bootstrap apparié + baseline manquante + ablation par famille de features + réglage des arbres · MS9 : passage de ZÉRO artefact d'évaluation à un jeu de test versionné et rejouable — corpus sql_guard de 29 cas, golden set parent de 36 questions (fr/ar/darija) rejoué sur chaque modèle, NL2SQL évalué en exactitude d'exécution | En cours | 3 défauts révélés uniquement par l'exécution sur données réelles : 1) ETA « cycle fermé » : le compte à rebours bondissait de 1,1 à 35,4 min pile à l'arrivée à l'école (1er et dernier point de la tournée confondus) 2) MS5 : geometrie et distance_m décrivaient deux trajets (+10,9 % de demi-tours fantômes, faute de continue_straight=false) — polluait aussi la référence MS11 3) deux crashs d'interface (ListView imbriqué, AnimationController paresseux) BENCHMARK CVRP (300 élèves, 7 groupes, budget égalisé) : le CVRP global ne bat JAMAIS la décomposition MS6+TSP de plus de 0,2 %, et lui est le plus souvent inférieur (jusqu'à -2,3 %). Les k-médoïdes de MS6 travaillent déjà sur la distance routière : l'information géographique est injectée AVANT le routage. En revanche le CVRP n'utilise que 6 bus sur 7 (chargés à 50/50) : 1 bus économisé pour +0,4 % de conduite — arbitrage compacité/marge, pas erreur. Verdict mesuré : on garde MS6+TSP. MÉMOIRE, SLIDES et VIDÉO DÉMO restent à produire. RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE DE BENCHMARK (23/08) — dans les 5 cas la mesure a contredit ou nuancé la documentation existante : · DÉFAUT STRUCTUREL COMMUN À 3 BRIQUES : ce qui tournait en production n'était pas ce qui avait été benchmarké (MS6 routier absent du comparatif, règles live MS11 sans métrique, mode facteur_contexte MS12 sans métrique). · MS6 : la distance routière vaut +0,002 de silhouette (invisible) mais -9,7 % de temps à bord par enfant. Silhouette et minutes désignent deux gagnants différents. Incohérence confirmée : production_config.json fige k=7/0,4334 quand le code exécuté donne k=8/0,4056. · MS11 : la règle de déviation ne voit un détour de 250 m que sur 9,6 % du parcours (piège du cycle fermé, non corrigé ici). Le classement ML S'INVERSE sous validation glissante : le seuil univarié bat l'Isolation Forest (0,926 vs 0,847) — 8 positifs ne suffisaient pas. · MS12 : la garde facteur_contexte est validée (-37 % d'erreur vs extrapoler, -77 % vs OSRM brut). L'écart ElasticNet/Ridge de 2,7 s EST significatif, et tient après réglage de XGBoost. Un biais constant de +0,515 min coûte 15 % de MAE. · MS9 : gpt-oss-120b atteint 100 % sur les 36 questions (choix d'outil, refus de sécurité, exactitude factuelle). Tous les livrables sont ADDITIFS : aucun fichier de production modifié, artefacts gelés vérifiés inchangés. Les défauts trouvés sont rapportés et chiffrés, pas corrigés. MÉMOIRE, SLIDES et VIDÉO DÉMO restent à produire.